|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ** **«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18»****(МАОУ СОШ № 18)** |
| 626158, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тобольск, 9 микрорайон, строение 12,тел./факс (3456) 25-46-16, shumilovang@mail.ruИНН 7206016991, КПП 720601001, ОГРН 1027201298079 |

**Дорожная карта мероприятий по**

**обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/ п**  | **Мероприятия**  | **Сроки исполнения**  | **Результат**  |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Сентябрь 2021года  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО  |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов  | Сентябрь, 2021года, май, 2022 года, август 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов  |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  | Май, ежегодно с 2022 года  | Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  |
| 4  | Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  | Май, ежегодно, 2022–2024 годы  | Протоколы классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  |
| 5  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся  | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком  | Аналитические отчеты зам. директора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | декабрь 2021года  | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО  |
| 7  | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | Ноябрь 2021 июнь 2022года  | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
| 8  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1сентября 2022– 2027 годов  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение Образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников  |
| 9  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО  | Октябрь 2021 – март 2022года  | Аналитические справки замдиректора по УВР.  |
| 10  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО  | Октябрь 2021 – май 2022 года  | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии  |
| 11  | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального основного общего образования  | По согласованию  | Протоколы заседаний  |

|  |
| --- |
|  **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО**  |
| 12. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОСООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО  |
| 15  | Внесение изменений в программу развития образовательной организации  | Сентябрь 2021 года  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |
| 16  | Внесение изменений и дополнений Устав образовательной организации (при необходимости)  | До 01.09.2022  | Устав образовательной организации  |
| 17  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Сентябрь 2021 – январь 2022 года  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 18  | Приведение в соответствие требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 01.09.2022  | Должностные инструкции  |
| 19  | Разработка на основе примерной основной образовательной Программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии требованиями новых ФГОС НОО  | До 01.05.2022  | Протоколы заседаний рабочей группы полразработки основной образовательной Программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД  |
| 20  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО  | До 01.05.2022  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы  |
| 21  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета  | До 01.09.2022  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов поновим ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год  | До 30 мая 2022 года  | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО  |
| 23  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-хи 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год  | До 30 мая 2023 года  | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО  |
| 24  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-хи 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год  | До 30 мая 2024 года  | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО  |
| 25  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-хи 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год  | До 30 мая 2025 года  | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО  |
| 26  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-хклассов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год  | До 30 мая 2026 года  | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО  |
| 27  | учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ого и 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |   | ого и 5-ого классов  |
| 28  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-ого и 6-ого классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа 2023 года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2- ого и 6-ого классов  |
| 29  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа 2024 года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3- ого и 7-ого классов  |
| 30  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-ого и 8-ого классов на2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа 2025 года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4- ого и 8-ого классов  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого класса на 2026- 2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа 2026 года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9- ого классов  |
| 32  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно  | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 34  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября 2022 года  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО**  |
| 35  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО  | До 1 сентября 2021 года  | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы  |
| 36  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО  | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы  | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с2021 по 2026 годы  | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО  |
| 38  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора по УВР  |
| 39  | Организация работы психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по Новым ФГОС НОО и ФГОСООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам. директора по УВР  |
| 40  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  |
| 41  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  |
| 42  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы  | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК  |
| 43  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026годы  | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО  |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО**  |
| 44  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО  | Декабрь 2021 года  | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 45  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Январь2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы  | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 46  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки  | Ежегодно в течение всего периода с2021 по 2027 годы  | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | педагогических работников, реализующих ООПНОО и ООО  |   |   |
| 47  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 48  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | Сайт образовательной организации Пакет информационно- методических материалов  |
| 49  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  |
| 50  | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы  | Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога  |
| 51  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 52  | Анализ материально--технического обеспечения реализации ФГОСНОО и ФГОС ООО  | В течение2021-2022 учебного года  | Анализ материально-технического обеспечения  |
| 53  | Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение года  | Обеспечение соответствия материально-технической базы  |
| 54  | Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН  | Постоянно в течение года  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН  |
| 55  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации  | Постоянно в течение года  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации  |
| 56  | Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды требованиям ФГОССОО  | Постоянно в течение года  | Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды требованиям ФГОС СОО  |
| 57  | Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами  | Март 2022-2027  | Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами  |
| 58  | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных  | Постоянно в течение года  | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных  |
| 59  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности конформационным образовательным ресурсам в сети Интернет  | Постоянно в течение года  | Обеспечение контролируемого доступа участников к образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 60  | Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов  | Декабрь  | Смета  |
| 61  | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования  | Сентябрь-декабрь  | Локальные акты  |
| 62  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  | Сентябрь 2022  | Дополнительные соглашения  |