Приложение к приказу № 45-О от 30.01.2023

**Дорожная карта**

**по переходу МАОУ СОШ №18 на федеральные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** |
| **1. Организационно–управленческое обеспечение** | | | |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Февраль-август 2023 | Зам. директора по УВР |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Февраль-август 2023 | Директор, зам директора |
| 3 | Издание приказа «О переходе на ФОП»  Пересмотреть содержание внутришкольного контроля (ВШК) | Февраль - Март 2023  До 01.07.2023 | директор  Зам. директора по УВР |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | Февраль 2023 | Директор, зам директора |
| 5 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» | Февраль 2023 | Зам. директора по УВР |
| 7 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП | Февраль – август  2023 | Зам. директора по УВР |
| 8 | Организация и проведение педагогических советов  с рассмотрением вопросов подготовки к  непосредственному применению ФОП | Февраль, май, август  2023 | Зам. директора по УВР |
| 9 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования,  актуализированных в соответствие с требованиями ФОП | По мере необходимости 2023 | Директор |
| 10 | Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП с  01.09.2023 | Август 2023 | Зам по УВР |
| **2. Кадровое обеспечение** | | | |
| 11 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май 2023 | Директор |
| 12 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Апрель –май | Зам. директора по УВР |
| 13 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | Апрель– июнь 2023 | Зам. директора по УВР |
| **3. Методическое обеспечение** | | | |
| 14 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Февраль – август 2023 | Зам. директора по УВР |
|  | Обеспечение повышения квалификации педагогов в рамках введения обновленных ФГОС. | Февраль-июль 2023 | Зам. директора по УВР |
| 15 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | Февраль 2023 | Зам. директора по УВР |
| 16 | Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы  коррекционно-развивающей работы | Февраль – август 2023 | Зам. директора по УВР |
| 17 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Февраль – август 2023 | Зам. директора по УВР |
| 18 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | Апрель - август 2023 | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| **4. Информационное обеспечение** | | | |
| 19 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по  возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февраль-март 2023 | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 20 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки  имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | Февраль-март 2023 | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 21 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Февраль - август 2023 | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 22 | Проведение родительских собраний, с  рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023 | Апрель – август 2023 | Зам. директора по УВР, |
| 23 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП | До 1 апреля 2023 | Зам. директора по УВР, отв.  за сайт |
| **5. Материально-техническое обеспечение** | | | |
| 24 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Февраль - август 2023 | директор |
| 25 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Февраль - август 2023 | Зам. директора по УВР |
| 26 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Апрель 2023 | Зам. директора по УВР, |
| 27 | Закупка/приобретение методических  и дидактических материалов для реализации ФОП | Июнь-август 2023 | Зам. директора по УВР |